## Sheet1
Days | Total | Complete
2020-09-23 | 10 | 10
2020-09-24 | 8 | 7
2020-09-25 | 8 | 7
2020-09-26 | 8 | 8
2020-09-27 | 6 | 7
2020-09-28 | 6 | 6
2020-09-29 | 6 | 6
2020-09-30 | 5 | 5
2020-10-01 | 5 | 3
2020-10-02 | 4 | 4
2020-10-03 | 2 | 1
Days | Total | Complete
2020-10-04 | 7 | 7
2020-10-05 | 7 | 7
2020-10-06 | 7 | 7
2020-10-07 | 7 | 7
2020-10-08 | 6 | 7
2020-10-09 | 6 | 7
2020-10-10 | 6 | 6
2020-10-11 | 6 | 6
2020-10-12 | 5 | 6
2020-10-13 | 5 | 6
2020-10-14 | 4 | 5
2020-10-15 | 2 | 3
2020-10-16 | 2 | 2
2020-10-17 | 1 | 1